## Tasks
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
| Total Horas | 55
Sprint | Parent Task | Subtask | Story IDs | Est. Hours
1 | Modelado de datos | Diseñar diagrama ER inicial | E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Modelado de datos | Crear migraciones base | E2-H1,E3-H1 | 3
1 | Modelado de datos | Validar modelo con PO / ajustes | E2-H1,E3-H1 | 3
1 | Arquitectura | Definir stack tecnológico y estándares | E1-H1,E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Arquitectura | Configurar repositorios Git y ramas base | E1-H1,E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Arquitectura | Documentar decisiones de arquitectura | E1-H1,E2-H1,E3-H1 | 1
1 | Levantamiento ambientes | Provisionar cuenta/ Accesos AWS | E1-H1,E2-H1 | 2
1 | Levantamiento ambientes | Desplegar entorno Dev (backend + DB) | E1-H1,E2-H1 | 3
1 | Levantamiento ambientes | Desplegar entorno QA | E1-H1,E2-H1 | 2
1 | Levantamiento ambientes | Configurar variables/secretos y permisos | E1-H1,E2-H1 | 1
1 | Mockups 50 % | Crear wireframes de Login, Productos, Inventario | E2-H1,E3-H1 | 3
1 | Mockups 50 % | Crear wireframes de Solicitudes | E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Mockups 50 % | Revisión y feedback con PO | E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Mockups 50 % | Ajustes de estilo inicial | E2-H1,E3-H1 | 2
1 | Mockups 50 % | Publicar versión en Figma | E2-H1,E3-H1 | 1
1 | Módulo Login | Crear componente UI Login (Angular) | E1-H1 | 3
1 | Módulo Login | Implementar autenticación backend JWT | E1-H1 | 4
1 | Módulo Login | Persistencia de sesión y logout | E1-H1 | 2
1 | Módulo Login | Pruebas unitarias y de integración | E1-H1 | 2
1 | Módulo Login | Documentar flujo autenticación | E1-H1 | 1
1 | Módulo Solicitudes 50 % Front | Diseñar componente tabla de solicitudes | E3-H1 | 3
1 | Módulo Solicitudes 50 % Front | Formularios Nueva Solicitud (origen, destino, prioridad) | E3-H1 | 3
1 | Módulo Solicitudes 50 % Front | Validaciones básicas de campos | E3-H1 | 2
1 | Módulo Solicitudes 50 % Front | Mock API integration (servicio stub) | E3-H1 | 2
1 | Módulo Solicitudes 50 % Front | Refactor y limpieza de código | E3-H1 | 2