## Tasks
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Sprint 2
| Total Horas | 55
Sprint | Parent Task | Subtask | Story IDs | Est. Hours
2 | Afinamiento de backlog | Sesión grooming historias Sprint 2 |  | 2
2 | Afinamiento de backlog | Actualizar tablero y prioridades |  | 1
2 | Mockups 100 % | Completar mockups faltantes (Inventario, Dashboard) | E2-H1,E3-H1 | 3
2 | Mockups 100 % | Diseño responsive y accesibilidad | E2-H1,E3-H1 | 3
2 | Mockups 100 % | Aprobación final del PO | E2-H1,E3-H1 | 2
2 | Mockups 100 % | Exportar guía de estilos | E2-H1,E3-H1 | 2
2 | Modelado de datos – iteración | Aplicar feedback del Sprint 1 al modelo | E2-H1,E3-H1 | 2
2 | Modelado de datos – iteración | Crear migraciones adicionales | E2-H1,E3-H1 | 2
2 | Modelado de datos – iteración | Actualizar documentación ER | E2-H1,E3-H1 | 2
2 | Módulo Solicitudes 100 % Front | Integrar API real con tabla y formulario | E3-H1 | 3
2 | Módulo Solicitudes 100 % Front | Acciones Aprobar / Rechazar solicitud | E3-H1 | 3
2 | Módulo Solicitudes 100 % Front | Exportar solicitudes a CSV/Excel | E3-H1 | 2
2 | Módulo Solicitudes 100 % Front | Pruebas end‑to‑end flujo hasta el momento | E3-H1 | 2
2 | Módulo Inventario | API CRUD inventario con stock máximo/mínimo | E2-H1 | 3
2 | Módulo Inventario | Cálculo y actualización estado stock | E2-H1 | 2
2 | Módulo Inventario | Componente UI Inventario (tabla + filtros) | E2-H1 | 4
2 | Módulo Inventario | Pruebas unitarias y UI | E2-H1 | 3
2 | Módulo Inventario | Documentar API Inventario | E2-H1 | 2
2 | Módulo Productos | API CRUD productos final (precio, peso, imagen) | E2-H1 | 3
2 | Módulo Productos | Carga y almacenamiento de imagen en S3 | E2-H1 | 3
2 | Módulo Productos | Filtros y búsqueda avanzada | E2-H1 | 3
2 | Módulo Productos | Pruebas funcionales | E2-H1 | 3