Validando Sprint 2

Bodega Central

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Bodega Central Minimarket |
| Fecha de Inicio | 2025-03-12 |
| Fecha de Término | 2025-06-28 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | mabe.herrera@profesor.duoc.cl Juan pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20488511-7 | Sebastian Avello | se.avello@duocuc.cl |
| - | Felipe Elgueta | fel.elgueta@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

Debido a la redundancia y ambigüedad de la tabla ejemplo de la plantilla entregada,  se entrega la información consolidada en los documentos 07-Burndown-Chart del sprint correspondiente. En cuanto a responsables esto está justificado en el documento 06-Registro-dailys.

| Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Tasks Completed Today |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-28 | 55 | 55 |  |
| 2025-04-29 | 51 | 53 | Sesión grooming historias Sprint 2 |
| 2025-04-30 | 47 | 50 | Actualizar tablero y prioridades; Completar mockups faltantes (Inventario, Dashboard); Diseño responsive y accesibilidad (partial) |
| 2025-05-01 | 42 | 47 | Diseño responsive y accesibilidad; Aprobación final del PO; Exportar guía de estilos; Aplicar feedback del Sprint 1 al modelo |
| 2025-05-02 | 38 | 45 | Crear migraciones adicionales; Actualizar documentación ER; Integrar API real con tabla y formulario; Acciones Aprobar / Rechazar solicitud |
| 2025-05-03 | 34 | 42 | Exportar solicitudes a CSV/Excel; Pruebas end‑to‑end flujo hasta el momento; API CRUD inventario con stock máximo/mínimo; Cálculo y actualización estado stock; Componente UI Inventario (tabla + filtros) |
| 2025-05-04 | 30 | 38 | Pruebas unitarias y UI; Documentar API Inventario; API CRUD productos final (precio, peso, imagen); Carga y almacenamiento de imagen en S3; Filtros y búsqueda avanzada; Pruebas funcionales |
| 2025-05-05 | 25 | 32 |  |
| 2025-05-06 | 21 | 28 |  |
| 2025-05-07 | 17 | 22 |  |
| 2025-05-08 | 13 | 16 |  |
| 2025-05-09 | 8 | 10 |  |
| 2025-05-10 | 4 | 5 |  |
| 2025-05-11 | 0 | 0 |  |

# Gráfico de avance del sprint.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como operador de bodega, quiero registrar productos para mantener actualizado el inventario | 20 | Alta |
| E2-H1 | Como administrador, quiero ver el inventario central en tiempo real para controlar el stock. | 23 | Alta |
| E3-H1 | Como administrador, quiero crear y asignar usuarios con roles especificos para controlar accesos | 19 | Media |
| E4-H1 | Como Usuario operador, quiero realizar solicitudes de pedido para reponer productos con bajo stock | 19 | Alta |
| E4-H2 | Como administrador, quiero revisar las solicitudes de pedido para gestionarlas correctamente | 18 | Alta |
| E5-H1 | Como sistema, quiero generar alertas automáticas por stock crítico para evitar quiebres de stock | 18 | Alta |
| E6-H1 | Como auditor o administrador, quiero visualizar reportes y dashboards para tomar decisiones | 23 | Media |