## Online Gantt 20250517 (2)
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Resource Names | Color | Notes
1 | 1 | Fase 1: Definición del Proyecto (Semana 1 a 4) | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 44 day | 100 |  |  | 31
2 | 2 | Plan de trabajo | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 3 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
2 | 3 | Guia del Estudiante | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 6 day | 100 | 2FS | Equipo de Proyecto
2 | 4 | Formativa Fase 1 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 7 day | 100 | 3FS | Equipo de Proyecto
2 | 5 | Diario de Reflexión | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6 day | 100 | 4FS | Equipo de Proyecto
2 | 6 | Autoevaluación de Competencias | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 6 day | 100 | 5FS | Equipo de Proyecto
2 | 7 | Autoevaluación | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 day | 100 | 6FS | Equipo de Proyecto
2 | 8 | Cronograma | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 8 day | 100 | 7FS | Equipo de Proyecto
2 | 9 | Presentación Idea Proyecto | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 day | 100 | 8FS | Equipo de Proyecto
1 | 10 | Fase 2: Desarrollo del Proyecto (Semana 5 a 15) | 2025-04-14 | 2025-06-22 | 70 day | 43 |  |  | 61
2 | 11 | Sprint 1 | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 14 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 59 | Afinamiento de backlog | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 41 | Modelado de datos | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 42 | Arquitectura | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2 day | 100 | 41FS | Equipo de Proyecto
3 | 43 | Levantamiento ambientes | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 day | 100 | 41FS | Equipo de Proyecto
3 | 44 | Mockups 50% | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2 day | 100 | 42FS,43FS | Equipo de Proyecto
3 | 45 | Moludo Login | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 3 day | 100 | 44FS | Equipo de Proyecto
3 | 46 | Modulo Solicitudes 50% front | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 4 day | 100 | 45FS | Equipo de Proyecto
2 | 35 | Sprint 2 | 2025-04-28 | 2025-05-11 | 14 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 60 | Afinamiento de backlog | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 47 | Mockups 100% | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 day | 100 |  | Equipo de Proyecto
3 | 48 | [Atrasado] Modelo de datos (Iteracion y Validacion) | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 3 day | 100 | 47FS | Equipo de Proyecto
3 | 49 | Modulo Solicitudes 100% Front | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 3 day | 100 | 48FS | Equipo de Proyecto
3 | 50 | Modulo Inventario | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 3 day | 100 | 49FS | Equipo de Proyecto
3 | 51 | Modulo Productos | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2 day | 100 | 50FS | Equipo de Proyecto
2 | 36 | Sprint 3 | 2025-05-12 | 2025-05-25 | 17 day | 16 |  | Equipo de Proyecto
3 | 61 | Afinamiento de backlog | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 52 | Modulo Movimientos | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 7 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 53 | Modulo Empleados | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7 day | 0 | 52FS | Equipo de Proyecto
3 | 58 | Modulo Solicitudes 100% Backend | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 day | 100 | 53FS | Equipo de Proyecto
2 | 37 | Sprint 4 | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 14 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 62 | Afinamiento de backlog | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 54 | Modulo Dashboard | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 7 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 55 | Modulo Reportes | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 7 day | 0 | 54FS | Equipo de Proyecto
2 | 38 | Sprint 5 | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 14 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 63 | Afinamiento de backlog | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 56 | Funcionalidad de alertas | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7 day | 0 |  | Equipo de Proyecto
3 | 57 | Validacion del flujo end-to-end | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7 day | 0 | 56FS | Equipo de Proyecto
1 | 39 | Fase 3: Presentacion Proyecto (Semana 16 - 18) | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 4 day | 0 |  |  | 91
2 | 40 | Presentacion a comision | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 4 day | 0 |  | Equipo de Proyecto

## Online Gantt 20250517
Outline Level,ID,Name,Start,Finish,Duration,% Complete,Predecessors,Resource Names,Color,Notes
1,1,"Fase 1: DefiniciÃ³n del Proyecto (Semana 1 a 4)",2025-03-12,2025-04-07,44 day,100,"","",31,""
2,2,"Plan de trabajo",2025-03-12,2025-03-14,3 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
2,3,"Guia del Estudiante",2025-03-13,2025-03-18,6 day,100,"2FS","Equipo de Proyecto",,""
2,4,"Formativa Fase 1",2025-03-14,2025-03-20,7 day,100,"3FS","Equipo de Proyecto",,""
2,5,"Diario de ReflexiÃ³n",2025-03-15,2025-03-20,6 day,100,"4FS","Equipo de Proyecto",,""
2,6,"AutoevaluaciÃ³n de Competencias",2025-03-17,2025-03-22,6 day,100,"5FS","Equipo de Proyecto",,""
2,7,"AutoevaluaciÃ³n",2025-03-21,2025-03-27,7 day,100,"6FS","Equipo de Proyecto",,""
2,8,"Cronograma",2025-03-28,2025-04-04,8 day,100,"7FS","Equipo de Proyecto",,""
2,9,"PresentaciÃ³n Idea Proyecto",2025-04-07,2025-04-07,1 day,100,"8FS","Equipo de Proyecto",,""
1,10,"Fase 2: Desarrollo del Proyecto (Semana 5 a 15)",2025-04-14,2025-06-22,70 day,43,"","",61,""
2,11,"Sprint 1",2025-04-14,2025-04-27,14 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,59,"Afinamiento de backlog",2025-04-14,2025-04-14,1 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,41,"Modelado de datos",2025-04-14,2025-04-15,2 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,42,"Arquitectura",2025-04-16,2025-04-17,2 day,100,"41FS","Equipo de Proyecto",,""
3,43,"Levantamiento ambientes",2025-04-14,2025-04-16,3 day,100,"41FS","Equipo de Proyecto",,""
3,44,"Mockups 50%",2025-04-17,2025-04-18,2 day,100,"42FS,43FS","Equipo de Proyecto",,""
3,45,"Moludo Login",2025-04-19,2025-04-21,3 day,100,"44FS","Equipo de Proyecto",,""
3,46,"Modulo Solicitudes 50% front",2025-04-22,2025-04-25,4 day,100,"45FS","Equipo de Proyecto",,""
2,35,"Sprint 2",2025-04-28,2025-05-11,14 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,60,"Afinamiento de backlog",2025-04-28,2025-04-28,1 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,47,"Mockups 100%",2025-04-28,2025-04-30,3 day,100,"","Equipo de Proyecto",,""
3,48,"[Atrasado] Modelo de datos (Iteracion y Validacion)",2025-05-01,2025-05-03,3 day,100,"47FS","Equipo de Proyecto",,""
3,49,"Modulo Solicitudes 100% Front",2025-05-04,2025-05-06,3 day,100,"48FS","Equipo de Proyecto",,""
3,50,"Modulo Inventario",2025-05-07,2025-05-09,3 day,100,"49FS","Equipo de Proyecto",,""
3,51,"Modulo Productos",2025-05-10,2025-05-11,2 day,100,"50FS","Equipo de Proyecto",,""
2,36,"Sprint 3",2025-05-12,2025-05-25,17 day,16,"","Equipo de Proyecto",,""
3,61,"Afinamiento de backlog",2025-05-12,2025-05-12,1 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,52,"Modulo Movimientos",2025-05-12,2025-05-18,7 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,53,"Modulo Empleados",2025-05-19,2025-05-25,7 day,0,"52FS","Equipo de Proyecto",,""
3,58,"Modulo Solicitudes 100% Backend",2025-05-20,2025-05-22,3 day,100,"53FS","Equipo de Proyecto",,""
2,37,"Sprint 4",2025-05-26,2025-06-08,14 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,62,"Afinamiento de backlog",2025-05-26,2025-05-26,1 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,54,"Modulo Dashboard",2025-05-26,2025-06-01,7 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,55,"Modulo Reportes",2025-06-02,2025-06-08,7 day,0,"54FS","Equipo de Proyecto",,""
2,38,"Sprint 5",2025-06-09,2025-06-22,14 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,63,"Afinamiento de backlog",2025-06-09,2025-06-09,1 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,56,"Funcionalidad de alertas",2025-06-09,2025-06-15,7 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""
3,57,"Validacion del flujo end-to-end",2025-06-16,2025-06-22,7 day,0,"56FS","Equipo de Proyecto",,""
1,39,"Fase 3: Presentacion Proyecto (Semana 16 - 18)",2025-06-25,2025-06-28,4 day,0,"","",91,""
2,40,"Presentacion a comision",2025-06-25,2025-06-28,4 day,0,"","Equipo de Proyecto",,""