En Scrum, los puntos de historia son una medida relativa, no en horas, utilizada por el equipo para expresar en una única cifra una combinación de los siguientes factores:

Factores considerados en los puntos de historia:

| Factor | ¿Qué se considera? |
| --- | --- |
| Tamaño / Volumen de Trabajo | ¿Hay mucho código, pantallas, pruebas o datos que mover? |
| Complejidad Técnica | ¿Requiere integración con otros sistemas, lógica complicada, reglas de negocio difíciles? |
| Riesgo e Incertidumbre | ¿Hay partes desconocidas, dependencias externas, posibles bloqueos? |

¿Por qué usar puntos en lugar de horas?

- Comparación Relativa: Es más sencillo y fiable establecer que una historia tiene el doble de valor que otra, en lugar de predecir horas exactas.

- Velocidad: Al sumar los puntos completados en cada sprint (velocidad), el equipo puede proyectar cuántos puntos puede asumir en futuros sprints.

- Menos Discusiones: Evita debates sobre la estimación individual en horas y centra la conversación en el alcance y los posibles riesgos.

Escala de Puntos Utilizada

Se emplea la serie Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Cada número es aproximadamente un 60% mayor que el anterior, reflejando la creciente incertidumbre a medida que aumenta el tamaño de la historia.

Guía Orientativa de Puntos y Tipos de Historia:

| Puntos | Guía Orientativa aproximada en Horas* | Tipo de Historia |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 2-6 h | Ajuste menor, validación sencilla |
| 3-5 | 6-20 h | Función pequeña / CRUD básico |
| 8 | 20-40 h | Módulo medio, integración simple |
| 13 | 40-60 h | Función grande, múltiples pantallas o lógica compleja |

*Esta no es una conversión fija, sino una referencia para la planificación de la capacidad. Por ejemplo, en el Sprint 1, se manejaron aproximadamente 64 horas de trabajo con 54 puntos, lo que resultó en una equivalencia aproximada de 1 punto ≈ 1.2 horas para ese equipo.Aplicación de los Puntos en el Proyecto

- Estimación Colectiva (Planning Poker): El equipo participa en la estimación de los puntos para cada historia.

- Cálculo de Puntos por Sprint: Se suman los puntos de las historias seleccionadas para el sprint. Con una capacidad de ~110 horas (14 días x 8 horas) y una "densidad" típica de 2 horas por punto, un objetivo de 55 puntos es razonable.

- Seguimiento del Burndown: Durante el sprint, se mide el progreso en puntos. Si se completan 55 puntos, la velocidad real del equipo es de 55 puntos por sprint.

- Planificación Futura: La velocidad del equipo obtenida en sprints anteriores se utiliza para planificar los siguientes, permitiendo estimar cuántos puntos se pueden asumir de manera realista.

En resumen: Los puntos de historia representan un consenso del equipo sobre el esfuerzo relativo de cada tarea. Son una herramienta valiosa para la planificación, el seguimiento del progreso y la mejora de la predictibilidad, sin depender de estimaciones horarias estrictas.

Dentro del refinamiento del backlog, se crea una sesión de trabajo donde se utiliza la siguiente herramienta Planning poker online | Scrum poker | We Agile You.

Actualmente los afinamientos de backlog son hitos que comienzan en cada sprint para definir las estimaciones de las tareas. Esto está respaldado en el cronograma.