## Tasks
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del tercer sprint
| Total Horas | 37
Sprint | Parent Task | Subtask | Story IDs | Est. Hours
3 | Módulo movimientos | Implementar API para registrar movimientos | E1-H1, E2-H1 | 5
3 | Módulo movimientos | Crear lógica de validación de stock para entradas/salidas | E1-H1, E2-H1, E5-H1 | 4
3 | Módulo movimientos | Integrar movimientos con lógica de inventario | E1-H1, E2-H1 | 5
3 | Módulo movimientos | Crear control de tipo de movimiento (entrada/salida) | E1-H1, E2-H1 | 4
3 | Módulo empleados | Crear endpoints para crud empleados; Implementar lógica para asignación de roles ; Configurar validación de datos de entrada | E3-H1 | 3
3 | Módulo empleados | Conectar módulo con gestión de usuarios; Crear endpoints para gestión completa de solicitudes | E3-H1 | 6
3 | Módulo solicitudes backend 100% | Implementar lógica de validación de productos solicitados; Integrar con módulo inventario y manejo stock | E3-H1 | 6
3 | Módulo solicitudes backend 100% | Configuración de estados de solicitud | E3-H1 | 4