## Tasks
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del cuarto sprint
| Total Horas | 40
Sprint | Parent Task | Subtask | Story IDs | Est. Hours
4 | Módulo dashboard | Integrar visualización de métricas clave (productos, stock, pedidos) | E6-H1 | 6
4 | Módulo dashboard | Implementar filtros dinámicos por fecha | E6-H1 | 5
4 | Módulo dashboard | Crear componente de tarjetas/resumen con datos actuales | E6-H1 | 6
4 | Módulo dashboard | Conectar backend con componentes visuales de dashboard | E6-H1 | 5
4 | Módulo dashboard | Agregar control de permisos por rol para acceso al dashboard | E3-H1, E6-H1 | 3
4 | Modulo Reportes | Implementar exportación de reportes en CSV | E6-H1 | 5
4 | Modulo Reportes | Crear filtros avanzados por producto, bodega y período | E6-H1 | 6
4 | Modulo Reportes | Controlar acceso a reportes según tipo de usuario | E3-H1, E6-H1 | 4