## Tasks
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del quinto sprint
| Total Horas | 41
Sprint | Parent Task | Subtask | Story IDs | Est. Hours
5 | Funcionalidad de alertas | Configurar lógica para verificar stock mínimo por producto | E5-H1 | 5
5 | Funcionalidad de alertas | Desarrollar componente visual para mostrar alertas en el panel principal | E5-H1 | 5
5 | Funcionalidad de alertas | Crear servicio backend para notificación de alertas | E5-H1 | 5
5 | Funcionalidad de alertas | Implementar sistema de logs de alertas generadas | E5-H1 | 5
5 | Flujo end to end | Simular escenarios de prueba en módulo solicitudes | E4-H1, E4-H2 | 4
5 | Flujo end to end | Verificar visualización de alerta por stock bajo tras salida de productos | E5-H1, E2-H1 | 4
5 | Flujo end to end | Comprobar reflejo de movimientos en módulos de reportes (dashboard) | E6-H1, E2-H1 | 4
5 | Flujo end to end | Validación de flujo en distintos roles | E3-H1, E4-H1, E4- H2 | 5
5 | Flujo end to end | Simular solicitudes multiples para verificar consistencia | E4-H1, E4-H2, E6-H1 | 4