## Sesiones
Comentar que con respecto a las dailys , se realizo el compromiso de tener estas reuniones de status 2 dias a la semana por disponibilidad de ambos
Fecha | Participante | ¿Qué completaste desde la sesion anterior? | ¿Qué te comprometes a hacer para la proxima sesion? | ¿Cuándo crees que terminarás la tarea/as? | ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Notas
2025-04-15 | Sebastian Avello | Provisioné entorno Dev y QA. | Crear tabla Users y migraciones iniciales. | 2025-04-16 | Ninguno
2025-04-15 | Felipe Elgueta | Terminé wireframes pantalla Login. | Implementar UI Login con validaciones. | 2025-04-17 | Ninguno
2025-04-18 | Sebastian Avello | Esquema Users y migraciones completadas. | Desarrollar API CRUD Users. | 2025-04-22 | Necesito aclarar lista de roles
2025-04-18 | Felipe Elgueta | UI Login lista y mergeada. | Crear wireframes módulo Productos. | 2025-04-22 | Pendiente recibir paleta de colores final
2025-04-22 | Sebastian Avello | API Users al 50 %. | Añadir autenticación JWT y endpoints Login. | 2025-04-25 | Ninguno
2025-04-22 | Felipe Elgueta | Wireframes de Productos listos. | Implementar tabla Productos con buscador. | 2025-04-25 | Esperando endpoints Products
2025-04-25 | Sebastian Avello | Auth backend y JWT finalizados. | Tests unitarios y preparar demo sprint. | 2025-04-27 | Ninguno
2025-04-25 | Felipe Elgueta | Tabla Productos funcional. | Ajustes responsive generales. | 2025-04-27 | Ninguno
2025-04-29 | Sebastian Avello | Refinamos backlog Sprint 2. | Diseñar esquema Solicitud y detalle items. | 2025-05-02 | Aclarar valores de prioridad
2025-04-29 | Felipe Elgueta | Mockups 100 % aprobados. | Optimizar responsive en componentes. | 2025-05-02 | Ninguno
2025-05-02 | Sebastian Avello | Esquema Solicitud y migraciones hechas. | Implementar API CRUD Solicitudes. | 2025-05-06 | Ninguno
2025-05-02 | Felipe Elgueta | Responsive mejorado. | Integrar UI Solicitudes con mock API. | 2025-05-06 | Esperando API real
2025-05-06 | Sebastian Avello | API CRUD Solicitudes lista. | Crear job stock crítico y tabla thresholds. | 2025-05-09 | Falta lista umbrales por categoría
2025-05-06 | Felipe Elgueta | UI Solicitudes integrada. | Diseñar UI Inventario. | 2025-05-09 | API Inventario en desarrollo
2025-05-09 | Sebastian Avello | Job stock crítico implementado. | Tests y preparación demo Sprint 2. | 2025-05-11 | Ninguno
2025-05-09 | Felipe Elgueta | UI Inventario terminada. | Pruebas e2e y documentación. | 2025-05-11 | Ninguno
2025-05-12 | Sebastian Avello | Implementar API para registrar movimientos
2025-05-13 | Felipe Elgueta | Crear lógica de validación de stock para entradas/salidas
2025-05-16 | Sebastian Avello | Integrar movimientos con lógica de inventario
2025-05-17 | Felipe Elgueta | Crear control de tipo de movimiento (entrada/salida)
2025-05-19 | Sebastian Avello | Crear endpoints para crud empleados; Implementar lógica para asignación de roles ; Configurar validación de datos de entrada
2025-05-20 | Felipe Elgueta | Conectar módulo con gestión de usuarios; Crear endpoints para gestión completa de solicitudes
2025-05-21 | Sebastian Avello | Implementar lógica de validación de productos solicitados; Integrar con módulo inventario y manejo stock
2025-05-22 | Felipe Elgueta | Configuración de estados de solicitud
2025-05-26 | Sebastian Avello | Integrar visualización de métricas clave (productos, stock, pedidos)
2025-05-27 | Felipe Elgueta | Implementar filtros dinámicos por fecha
2025-05-29 | Sebastian Avello | Crear componente de tarjetas/resumen con datos actuales
2025-05-30 | Felipe Elgueta | Conectar backend con componentes visuales de dashboard
2025-05-31 | Sebastian Avello | Agregar control de permisos por rol para acceso al dashboard
2025-06-02 | Felipe Elgueta | Implementar exportación de reportes en CSV
2025-06-04 | Sebastian Avello | Crear filtros avanzados por producto, bodega y período
2025-06-08 | Felipe Elgueta | Controlar acceso a reportes según tipo de usuario
2025-06-09 | Sebastian Avello | Configurar lógica para verificar stock mínimo por producto
2025-06-11 | Felipe Elgueta | Desarrollar componente visual para mostrar alertas en el panel principal
2025-06-14 | Sebastian Avello | Crear servicio backend para notificación de alertas
2025-06-16 | Felipe Elgueta | Implementar sistema de logs de alertas generadas
2025-06-18 | Sebastian Avello | Simular escenarios de prueba en módulo solicitudes
2025-06-20 | Felipe Elgueta | Verificar visualización de alerta por stock bajo tras salida de productos
2025-06-21 | Sebastian Avello | Comprobar reflejo de movimientos en módulos de reportes (dashboard)
2025-06-22 | Felipe Elgueta | Validación de flujo en distintos roles
2025-06-23 | Sebastian Avello | Simular solicitudes multiples para verificar consistencia